Ақмола облысы

білім басқармасы басшысы

2026 жылғы «       » _______

№        бұйрығына

- қосымша

Ақмола облысының техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі

білім беру ұйымдарының студенттері мен түлектері арасында   «WorldSkills Aqmola – 2026» өңірлік кәсіби шеберлік конкурсын өткізу бойынша іс-шаралар жоспары

| № | Іс-шараның атауы | Өткізу мерзімі | Жауапты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конкурсқа қатысушылардың тізімін қалыптастыру. | 15 наурызға дейін bayazitova_tipo@mail.ru | Сералина С.С., Ақмола облысы білім басқармасының техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беруді дамыту орталығы басшысының м.а., колледж басшылары |
| 2 | Сарапшылар тізімін қалыптастыру және оларды конкурсқа шақыру. | 15 наурызға дейін | Нуралин Н.М., Ақмола облысы білім басқармасының техникалық және кәсіптік білім бөлімінің басшысы, Сералина С.С., Ақмола облысы білім басқармасының техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беруді дамыту орталығы басшысының м.а., конкурс өткізілетін орын бойынша колледж басшылары |
| 3 | Құзыреттілік бойынша тапсырмаларды дайындау және келісу. Чаттар құру. Конкурстық тапсырмаларды білім басқармасына қағаз және электрондық нұсқада ұсыну. | 1 наурызға дейін Чаттарға | Мухамедияр С. Б., Ақан сері атындағы жоғары мәдениет колледжі басшысы Бегайдаров Е.Б., Көкшетау қ., құрылыс-технологиялық колледжінің басшысы Еслямова А. К., Көкшетау қ., жоғары техникалық колледжі басшысы Шабданова С.О., Көпсалалы инновациялық колледжі басшысы Тураров С.Ж., Көкшетау қ., азаматтық қорғау жоғары көпсалалы колледжінің басшысы Оспанов А. Д. Жоғары аграрлық-технологиялық колледжі басшысы Жансеитова А.С., Ветеринария және биотехнология жоғары колледжі басшысы Бектасова Н.К., Щучинск қ., жоғары техникалық колледжі басшысы Тарасова Е.В., Степногорск қ., жоғары колледжі басшысы Батанасова Б. Е., Ж. Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжі басшысының м.а. Тюлебаев А.Ж., Атбасар қ., аграрлық-индустриялық колледжі басшысы |
| 4 | 1) Шеберханаларды, чемпионатты өткізуге арналған кабинеттерді, жұмыс орындарын, мәжіліс залын дайындау; чемпионатты өткізу қауіпсіздігін қамтамасыз ету; Техникалық персоналдың кезекшілігі; тіркеуді ұйымдастыру; жарнамалық өнімдер мен тарату материалдарын дайындау 2) Конкурсқа қатысушыларды орналастыру, тамақтандыруды ұйымдастыру (таңғы ас, түскі ас, кешкі ас) 3) Медициналық қызмет көрсетуді, өрт қауіпсіздігін, үздіксіз электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету. | 30 наурыз-17сәуір | Мухамедияр С. Б., Ақан сері атындағы жоғары мәдениет колледжі басшысы Бегайдаров Е.Б., Көкшетау қ., құрылыс-технологиялық колледжінің басшысы Еслямова А. К., Көкшетау қ., жоғары техникалық колледжі басшысы Шабданова С.О., Көпсалалы инновациялық колледжі басшысы Тураров С.Ж., Көкшетау қ., азаматтық қорғау жоғары көпсалалы колледжінің басшысы Оспанов А. Д. Жоғары аграрлық-технологиялық колледжі басшысы Жансеитова А.С., Ветеринария және биотехнология жоғары колледжі басшысы Бектасова Н.К., Щучинск қ., жоғары техникалық колледжі басшысы Тарасова Е.В., Степногорск қ., жоғары колледжі басшысы Батанасова Б. Е. Ж. Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжі басшысының м.а. Тюлебаев А.Ж. Атбасар қ., аграрлық-индустриялық колледжі басшысы |
| 5 | Кәсіптік бағдар беру жұмысы шеңберінде оқушыларды шақыру | 30 наурыз-17сәуір | Колледж басшылары |
| 6 | Марапаттау материалдарын дайындау | сәуір | Нуралин Н.М., Ақмола облысы білім басқармасының техникалық және кәсіптік білім бөлімінің басшысы, Сералина С.С., Ақмола облысы білім басқармасының техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беруді дамыту орталығы басшысының м.а., Кадыров Б.А. «Ақмола аймақтық білім берудегі жаңа технологиялар орталығы» КММ басшысы. |
| 7 | Чемпионатты ашу | кестеге сәйкес | Конкурстық алаңдар бойынша |
| 8 | Чемпионаттың жабылуын ұйымдастыру. Чемпионаттың жабылу сценарийін әзірлеу | 24 сәуір Bolashaq Sarayi | Нуралин Н.М., Ақмола облысы білім басқармасының техникалық және кәсіптік білім бөлімінің басшысы, Сералина С.С., Ақмола облысы білім басқармасының техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беруді дамыту орталығы басшысының м.а., Кабдушева С.Б. – руководитель Bolashaq Sarayi Мухамедияр С.Б., Ақан сері атындағы жоғары мәдениет колледжінің басшысы |
| 9 | Жеңімпаздар мен жүлдегерлердің, сарапшы-компатриоттардың марапаттауға келуін қамтамасыз ету | 24 сәуір | Нуралин Н.М., Ақмола облысы білім басқармасының техникалық және кәсіптік білім бөлімінің басшысы, Сералина С.С., Ақмола облысы білім басқармасының техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беруді дамыту орталығы басшысының м.а., Колледж басшылары |
| 10 | Чемпионатты өткізу кезінде БАҚ, фото-, бейнетүсірілімдер ұйымдастыру. Пресс-релизді және пост-релизді дайындау | 30 наурыз-17сәуір | Баязитова Г.Р., Ақмола облысы білім басқармасының техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беруді дамыту орталығының әдіскері Білім басқармасының баспасөз қызметі, конкурс өткізілетін орын бойынша колледж басшылары |
| 11 | WSA аймақтық чемпионатының нәтижелерін рәсімдеу. | 20-23 сәуір | Нуралин Н.М., Ақмола облысы білім басқармасының техникалық және кәсіптік білім бөлімінің басшысы, Сералина С.С., Ақмола облысы білім басқармасының техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беруді дамыту орталығы басшысының м.а. |
| 12 | WSK Ұлттық чемпионатына қатысуға дайындық. | маусым- қыркүйек | Нуралин Н.М., Ақмола облысы білім басқармасының техникалық және кәсіптік білім бөлімінің басшысы, Сералина С.С., Ақмола облысы білім басқармасының техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беруді дамыту орталығы басшысының м.а., Баязитова Г.Р., Ақмола облысы білім басқармасының техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беруді дамыту орталығының әдіскері, колледж басшылары |