Приложение 2

к приказу руководителя

управления образования

от «___»________2026 г.

№ ______

План мероприятий

по проведению  регионального конкурса профессионального мастерства

«WorldSkills Aqmola – 2026» среди студентов и выпускников  организаций технического и профессионального, послесреднего образования Акмолинской области

| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование списка участников конкурса | до 15 марта На электронный адрес bayazitova_tipo@mail.ru | Сералина С.С., и.о. руководителя КГУ «Центр развития технического и профессионального, послесреднего образования управления образования Акмолинской области», руководители колледжей |
| 2 | Формирование списка экспертов и приглашение их на конкурс (таблица к Положению) | до 15 марта | Нуралин Н.М. руководитель отдела ТиПО Управления образования, Сералина С.С., и.о. руководителя КГУ «Центр развития технического и профессионального, послесреднего образования управления образования Акмолинской области», руководители колледжей по месту проведения конкурса |
| 3 | Подготовка и согласование заданий по компетенциям. Создание чатов. Предоставление конкурсных заданий всем участникам по компетенциям. | до 1 марта В чаты по компетенциям | Мухамедияр С.Б., руководитель Высшего колледжа культуры им.Акан серэ, г.Кокшетау Бегайдаров Е.Б., руководитель Строительно-технологического колледжа, г.Кокшетау Еслямова А.К., руководитель Высшего технического колледжа, г. Кокшетау Шабданова С.О., руководитель Многопрофильного инновационного колледжа Тураров С.Ж., руководитель Высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты, г.Кокшетау ОспановА.Д., руководитель Высшего агротехнического колледжа, с. Чаглинка Жансеитова А.С. руководитель Высшего колледжа ветеринарии и биотехнологии., Бектасова Н.К., руководитель Высшего технического колледжа, г.Щучинск Тарасова Е.В., руководитель Высшего колледжа г.Степногорск, Батанасова Б. Е., и.о. руоводителя Кокшетауского высшего казахского педагогического колледжа им. Ж.Мусина, Тюлебаев А.Ж., руководитель Аграрно-индустриального колледжа, г. Атбасар. |
| 4 | 1) Подготовка конкурсных площадок: мастерских, кабинетов для проведения конкурса, рабочих мест, актового зала; обеспечение безопасности проведения чемпионата; дежурство технического персонала; организация регистрации; изготовление рекламной продукции и раздаточного материала 2) Размещение участников конкурса, организация питания (завтрак, обед, ужин) 3) Обеспечить медицинское обслуживание, пожарную безопасность, бесперебойное электроснабжение. | 30 марта- 17 апреля | Мухамедияр С.Б., руководитель Высшего колледжа культуры им.Акан серэ, г.Кокшетау Бегайдаров Е.Б., руководитель Строительно-технологического колледжа, г.Кокшетау Еслямова А.К., руководитель Высшего технического колледжа, г. Кокшетау Шабданова С.О., руководитель Многопрофильного инновационного колледжа Тураров С.Ж., руководитель Высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты, г.Кокшетау ОспановА.Д., руководитель Высшего агротехнического колледжа, с. Чаглинка Жансеитова А.С. руководитель Высшего колледжа ветеринарии и биотехнологии., Бектасова Н.К., руководитель Высшего технического колледжа, г.Щучинск Тарасова Е.В., руководитель Высшего колледжа г.Степногорск, Батанасова Б. Е., и.о. руоводителя Кокшетауского высшего казахского педагогического колледжа им. Ж.Мусина, Тюлебаев А.Ж., руководитель Аграрно-индустриального колледжа, г. Атбасар. |
| 5 | Приглашение школьников в рамках профориентационной работы | 30 марта- 17 апреля | Руководители колледжей |
| 6 | Подготовка наградного материала | апрель | Нуралин Н.М., руководитель отдела ТиПО Управления образования, Сералина С.С., и.о. руководителя КГУ «Центр развития технического и профессионального, послесреднего образования управления образования Акмолинской области», Кадыров Б.А., руководитель КГУ «Акмолинского регионального центра новых технологий в образовании» |
| 7 | Организация открытия | согласно графика | По конкурсным площадкам |
| 8 | Закрытие чемпионата. Разработка сценария закрытия чемпионата. | 24 апреля Bolashaq Sarayi | Нуралин Н.М., руководитель отдела ТиПО Управления образования, Сералина С.С., и.о. руководителя КГУ «Центр развития технического и профессионального, послесреднего образования управления образования Акмолинской области», Кабдушева С.Б. – руководитель Bolashaq Sarayi Мухамедияр С.Б. – руководитель Высшего колледжа культуры им.Акан серэ |
| 9 | Обеспечение явки победителей и призеров, экспертов-компатриотов на награждение | 24 апреля | Руководители колледжей |
| 10 | Организация СМИ, фото-, видеосъемок во время проведения чемпионата Подготовка пресс-релиза и пост-релиза | 30 марта- 17 апреля | Баязитова Г.Р., методист КГУ «Центр развития технического и профессионального, послесреднего образования управления образования Акмолинской области», Пресс-служба управления образования, руководители колледжей по месту проведения конкурса |
| 11 | Оформление результатов Регионального конкурса WSА | 20-23 апреля | Нуралин Н.М., руководитель отдела ТиПО Управления образования, Сералина С.С., и.о. руководителя КГУ «Центр развития технического и профессионального, послесреднего образования управления образования Акмолинской области» |
| 12 | Подготовка к участию в Рспубликанском конкурсе WSK | июнь- сентябрь | Нуралин Н.М., руководитель отдела ТиПО Управления образования, Сералина С.С., и.о. руководителя КГУ «Центр развития технического и профессионального, послесреднего образования управления образования Акмолинской области», Баязитова Г.Р., методист КГУ «Центр развития технического и профессионального, послесреднего образования управления образования Акмолинской области», руководители колледжей |